## Hoja1
PRODUCT BACKLOG DE LA APLICACIÓN VOLECE TRUNKS.
ID | NOMBRE | PRIORIDAD | ESFUERZO | N° SPRINT | ESTADO
HU01 | Registro de nuevo cliente desde login | Alta | 3h | 1 | Completado
HU02 | Inicio de sesión para ingresar al sistema | Alta | 3h | 1 | Completado
HU03 | Registro manual de transportistas y otros administradores | Alta | 5h | 1 | Completado
HT01 | Crear modelo de usuario personalizado con roles | Alta | 3h | 1 | Completado
HT02 | Implementar endpoint de registro exclusivo para clientes | Alta | 3h | 1 | Completado
HT03 | Configurar autenticación con JWT | Alta | 3h | 1 | Completado
HT04 | Crear formulario de registro en React | Media | 4h | 1 | Completado
HT05 | Redirección automática según rol tras login | Alta | 2h | 1 | Completado
HU05 | Visualizar usuarios en una tabla | Alta | 3h | 2 | Completado
HU06 | Crear un nuevo usuario desde el panel administrativ | Alta | 4h | 2 | Completado
HU07 | Editar información de un usuario desde la tabla | Media | 4h | 2 | Completado
HU08 | Eliminar un usuario desde la tabla | Media | 2h | 2 | Completado
HT06 | Crear endpoint para listar todos los usuarios | Alta | 3h | 2 | Completado
HT07 | Crear formulario de nuevo usuario en el frontend | Alta | 4h | 2 | Completado
HT08 | Implementar endpoint para crear usuarios desde el admin | Alta | 3h | 2 | Completado
HT09 | Habilitar edición de usuarios en el frontend | Media | 4h | 2 | Completado
HT10 | Implementar eliminación de usuarios con confirmación | Media | 2h | 2 | Completado
HU09 | Registro de solicitud de transporte | Alta | 10h | 3 | Completado
HU10 | Visualización de solicitudes del cliente | Alta | 5h | 3 | Completado
HU11 | Visualización de solicitudes para administrador | Alta | 8h | 3 | Completado
HT11 | Modelo de datos para solicitudes de transporte | Alta | 3h | 3 | Completado
HU12 | Conocer los tipos de carga disponibles para solicitar | Media | 3h | 4 | Completado
HU13 | Navegar e informarme desde la página principal | Alta | 10h | 4 | Completado
HU14 | Ver sección de servicios especializados | Baja | 2h | 4 | Completado
HU15 | Consultar ubicación en el mapa integrado | Baja | 1h | 4 | Completado
HU16 | Visualizar información institucional desde el menú "Nosotros" | Media | 2h | 4 | Completado
HT12 | Estructurar y maquetar la pantalla de inicio | Alta | 5h | 4 | Completado
HT13 | Implementar estilos responsivos para toda la página | Alta | 5h | 4 | Completado
HU17 | Registro de Vehículos | Alta | 5h | 5 | Completado
HT14 | Implementación del Backend para Vehículos | Alta | 8h | 5 | Completado
HT15 | Creación de la Interfaz de Registro de Vehículos (Frontend) | Alta | 8h | 5 | Completado
HU18 | Visualización del Vehículo | Alta | 2h | 6 | Completado
HU19 | Cambio de Estado del Vehículo | Alta | 4h | 6 | Completado
HU20 | Registro de Mantenimiento Preventivo | Alta | 4h | 6 | Completado
HU21 | Visualización de Historial de Mantenimientos | Media | 4h | 6 | Completado
HU22 | Generación de Alertas de Mantenimiento | Media | 4h | 6 | Completado
HT16 | Backend: Visualización de Vehículo del Transportista | Alta | 2h | 6 | Completado
HT17 | Frontend: Visualización del Vehículo | Alta | 2h | 6 | Completado
HT18 | Backend: Cambio de Estado del Vehículo | Alta | 2h | 6 | Completado
HT19 | Frontend: Selector de Estado del Vehículo | Alta | 2h | 6 | Completado
HT20 | Backend: Registro de Mantenimiento Preventivo | Alta | 3h | 6 | Completado
HT21 | Frontend: Formulario de Registro de Mantenimiento | Alta | 2h | 6 | Completado
HT22 | Backend: Visualización de Historial de Mantenimientos | Media | 2h | 6 | Completado
HT23 | Frontend: Tabla de Historial de Mantenimientos | Media | 2h | 6 | Completado
HT24 | Sistema: Lógica de generación de alertas | Media | 2h | 6 | Pendiente
HU23 | Generación de datos sintéticos de turnos | Alta | 6h | 7 | Pendiente
HU24 | Entrenamiento del modelo de IA para turnos | Alta | 10h | 7 | Pendiente
HU25 | Integración del modelo de IA en el backend | Alta | 8h | 7 | Pendiente
HU26 | Visualización y confirmación de turno sugerido | Alta | 8h | 7 | Pendiente
HU27 | Evaluación de la equidad del modelo | Media | 3h | 7 | Pendiente
HT25 | Definir estructura del dataset sintético | Alta | 1h | 7 | Pendiente
HT26 | Generar datos sintéticos con Python | Alta | 3h | 7 | Pendiente
HT27 | Entrenamiento del modelo de IA supervisado | Alta | 4h | 7 | Pendiente
HT28 | Integración del modelo en Django | Alta | 4h | 7 | Pendiente
HT29 | Mostrar predicción de turno en frontend React | Alta | 3h | 7 | Pendiente
HT30 | Cálculo y visualización de equidad | Media | 2h | 7 | Pendiente